## Utilisateur
No | User Story | Priority | Points | Sprint | Acceptance Criteria
1 | En tant que utilisateur je souhaite pouvoir parcourir le site sans acheter rien
2 | En tant que utilisateur je souhaite pouvoir voir les listes des produits différents offert par le site.
3 | En tant que utilisateur je souhaite pouvoir filtrer les listes des produits |  |  |  | Les critères de filtrage doivent être clairs. Chaque critère doit montre les nombre de produits qu’il contient. Le critère par défaut doit être ‘Tous’. Le critère courant (sélectionné) doit être souligné ou en gras. Les critères doivent changer avec les animations. Une pagination des résultats de recherche doit permettre un parcours ergonomique des résultats..
4 | ETQ client je souhaite pouvoir visualiser le détail des produits. |  |  |  | Chaque produit est visible avec son nom, son image,sa description et son prix. La description de chaque produit contient clairement sa composition en terme d’ingrédients. On peut fermer le détail de produit avec un clique de bouton. Le bouton pour ajouter au panier doit être présent et aussi cliquable.
5 | ETQ utilisateur je voudrais commander multiples produits.
6 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir visualiser le détail des produits
7 | ETQ utilisateur, je souhaite pouvoir connaître l'état de mon panier |  |  |  | Le panier doit montrer tous les produits ajoutés et leur quantité. Il doit montrer le prix total de tous les produits. Les produit peuvent être facilement supprimés. Les produits doivent être dans l’ordre dans lequel ils ont été ajoutés. Un bouton pour valider la commande doit être présent
8 | ETQ utilisateur, je souhaite pouvoir modifier mon panier |  |  |  | Il doit montrer le prix total de tous les produits. Les produits peuvent être facilement supprimés. Il doit être possible de modifier la quantité choisie pour un produit donné. Un bouton pour valider la commande doit être présent
9 | ETQ que utilisateur, je souhaite pouvoir créer un compte afin de sauvegarder mes informations personnelles pour éviter de les saisir de nouveau à chaque connexion. |  |  |  | Le formulaire doit être avec le moins nombre de champs. Une information manquante doit être clairement notifiée Les champs de téléphone et email doit avoir les validations standards. Le password doit avoir la validation suivante - 6 characters minimum alpha numeric. Chaque champs doit avoir un valeur ‘placeholder’ qui montre la valeur demandée Les champs obligatoires sont marqués. Un bouton de validation du formulaire doit être présent et clairement identifiable Un retour de validation permet d’informer l’utilisateur au sujet du succès ou de l’échec de la création de son compte.
10 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir reinitialiser mon mot de passe
11 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir modifier mes informations
12 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir voir l'historique de mes commandes
13 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir faire un login en utilisant mes cordonnées facebook
14 | ETQ utilisateur je voudrais faire une commande avec le moins nombre des étapes
15 | ETQ utilisateur je voudrais un IHM clair avec les fonts lisible
16 | ETQ utilisateur je voudrais un site web compatible avec mon portable
17 | ETQ utilisateur je souhaite que le site est rapide et responsive
18 | ETQ utilisateur je souhaite voir un retour pour mon chaque clique
19 | ETQ utilisateur je souhaite être pas bloqué sur n'importe quel étape
20 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir commander un pizza personalisé
21 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir voir la disponibilité d'un produit
22 | ETQ utilisateur je souhaite être accueillir par un beau écran
23 | ETQ utilisateur je souhaite pouvoir contacter l'admin en cas d'écheance
24 | ETQ utilisateur etudiant je souhaite pouvoir avoir une réduction
25 | ETQ utilisateur au chomage je souhaite pouvoir avoir une réduction sur ma commande.

## Admin
No | User Story | Priority | Points | Sprint | Acceptance Criteria
1 | ETQ admin je souhaite pouvoir modifier (ajouter/supprimer/modifier) les produits
2 | ETQ admin je souhaite pouvoir modifier (ajouter/supprimer/modifier) les categories de produits
3 | ETQ admin je souhaite pouvoir voir les commandes des utilisateurs
4 | ETQ admin je souhaite pouvoir voir mes listes des employés
5 | ETQ admin je souhaite pouvoir supprimer les employés.
6 | ETQ admin je souhaite pouvoir voir les listes des utilisateurs inscrits sur le site
7 | ETQ admin je souhaite pouvoir voir les listes/ l'historiques de commandes

## Employé
No | User Story | Priority | Points | Sprint | Acceptance Criteria
1 | ETQ employé je souhaite pouvoir voir le stock d'un produit
2 | ETQ employé je souhaite pouvoir changer la disponibilité d'un produit
3 | ETQ employé je souhaite pouvoir valider une commande
4 | ETQ employé je souhaite pouvoir contacter l'utilisateur

## BD
| User Story | Priority | Points | Sprint | Acceptance Criteria
1 | ETQ fournisser de données je souhaite pouvoir stocker les images sur un serveur
2 | ETQ fournisser de données je souhaite pouvoir definier précisement les éléments de chque produit
3 | ETQ fournisser de données je souhaite pouvoir savoir le format de chaque information/ données.
4 | ETQ fournisser de données je souhaite pouvoir definier la taille et format des images
5 | ETQ fournisser de données je souhaite avoir l'interface pour l'insertion des données